## Sheet1
1.7 德钦县2024年巩固拓展脱贫成果和乡村振兴项目库动态调整项目申报表 （入库项目关键信息调整）
填报单位（公章）： |  |  |  |  | 填报人及联系电话： | [8 empty] | 填报时间： | [6 empty] | 单位：万元、人、年
序号 | 项目类别 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 |  |  | 规划年度 | 项目摘要 | 项目绩效目标（总体目标） | 项目投资概算 |  |  | 是否建立联农带农机制 | 预计受益 情况 |  | 是否到户项目 | 是否易地搬迁后扶项目 | 是否劳动密集型产业 | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 项目主管单位 | 是否纳入年度实施计划 | 备注
[5 empty] | 乡 | 村 | 组 |  |  |  | 合计 | 财政衔接资金 | 其他资金 |  | 户数 | 人数
调整前
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 燕门乡食用菌及药材产业基地建设项目 | 燕门乡 | 春多乐、拖拉村 | 江坡村、巴美村 | 2025年 | 1、新建斯利粗顶食用菌及药材种植基地40亩及附属设施建设。2、新建拖拉村主顶青稞基地一座及附属设施建设。 | 通过该项目的实施，可实现：1、通过聘用当地群众种植务工，发放劳务报酬的方式提高当地群众收入；2、提高群众幸福感，促进当地经济发展。 | 550 | 550 |  | 是 |  | 671 | 否 | 否 | 否 | 2025年5月 | 2025年12月 | 燕门乡人民政府 | 边玛吾扎 | 13988773330 | 德钦县农业农村局 | 是
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 霞若乡芸白豆3号良种繁育基地建设 | 霞若乡 | 施坝村、各么茸村 | 一组、二组 | 2025年 | 在霞若傈僳族乡施坝村、各么茸村海拔2500m以上区域高标准建设芸白豆3号良种繁育基地1000亩，其中施坝村500亩，各么茸村500亩。其中包括： 1.农田基础设施建设：建设角钢豆架1000亩，立柱间距5m,高3m,横向拉铁丝牵引豆蔓，铁丝间距50cm。 2.生产性物资：购置芸白豆3号原种10吨（按照10公斤/亩计算），芸白豆3号专用复合肥40吨及农药一批。 3.技术服务：由芸白豆 3 号育种单位云南省农业科学院粮食作物研究所提供主推品种芸白豆 3 号部分原原种；提供高效、优质栽培技术和模式，包括净作和间套作的最优密度、定量施肥技术、病虫害综合防控、修剪技术；提供良种繁育隔离技术、提纯技术；提供种子生产技术标准。提供芸白豆 3 号全生育期提供技术指导及培训。 | 一、项目总体绩效目标 累计建成1000亩芸白豆3号良种繁育基地，采用白芸豆+中药材套种模式，年新增芸白豆3号优质良种50吨，商品大白芸豆100吨，新增农业产值330万元，亩产值3300元。套种中药材当归（一年一收）亩产100公斤；套种中药材附子（一年一收）亩产1500公斤。 二、具体绩效目标 1. 产出指标 • 建设规模：完成1000亩芸白豆3号良种繁育基地的建设，包括基础设施建设、设施设备购置等。 • 技术培训与服务：在种植关键阶段邀请农科院专家做技术指导，培训农民和技术人员60人次以上；为种植户提供技术咨询和指导服务100次以上。 2. 效益指标 • 经济效益：项目实施年新增芸白豆3号种子50吨（以亩产芸白豆3号二级良种50kg,30元/公斤计），商品豆100吨（以亩产商品芸白豆3号100kg,18元/公斤计），新增农业产值330万元，亩产值3300元。以户均发展3亩芸白豆3号套种中药材计算，可带动脱贫农户330户。以收购价18元/公斤计，农户每亩大白芸豆可增收2150元（扣除生产物资现金成本），以套种一年一收的中药材计算，套种当归可使每年户均增收3万元以上；套种附子可使每年户均增收3.3万元以上。 • 社会效益：提高农民的科学种植水平和就业能力，带动农村劳动力就业；增强白芸豆产业的市场竞争力，保障农产品供给安全。 • 生态效益：推广绿色种植技术，减少化肥、农药使用量，保护生态环境；提高土地利用率和土壤肥力，改善农田生态系统。 3. 满意度指标 • 种植户满意度：通过问卷调查，种植户对白芸豆新品种和技术服务的满意度达到85%以上。 • 社会公众满意度：社会公众对芸白豆3号良种繁育基地建设项目的实施效果满意度达到85%以上。 | 500 | 500 |  | 是 |  |  | 否 | 否 | 是 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 霞若乡人民政府 | 张燕杰 | 15284566266 | 德钦县农业农村局 | 是
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 叶枝镇同乐村产业发展项目 | 叶枝镇 | 同乐村 |  | 2025年 | 一、同乐村药材加工厂：1.场地硬化1500㎡，综合单价250元/㎡，小计37.5万元。 2.新建药材晾晒厂房1500㎡，综合单价700元/㎡，小计105万元。 3.修复原有厂房500㎡，综合单价300元/㎡。小计15万元。 4.新建挡墙220立方米，综合单价450元/立方米。小计9.9万元。合计：167.4万元。 二、同乐大村（波洛）机耕路硬化路面：建设同乐大村（波洛）机耕路硬化路面3公里，建设规格宽3.5M，厚18公分，共10500个平方，C25混泥土，一个平方147元（含材料工时平整等综合费用）合计投入154.35万。 三、建设打恶底异地搬迁点机耕路硬化路面5公里，建设规格宽3.5M，共21000个平方，厚0.18m的C25混泥土，一个平方147元（含材料工时平整等综合用），合计投入308.7万元。 | 同乐村依托丰富的土地资源及气候优势，适合发展中药材产业，且主要收入来源为中药材，也是同乐村的特色产业，想要真正实现脱贫，主要还是靠产业发展，发展产业首先需要完善基础设施，因此通过药材晾晒基础设施的提升改造，可以保障企业中药材加工、晾晒场地需求，让企业放心发展产业，做长远规划，与村党总支共同谋划、壮大村集体经济，利于农户真正实现脱贫，打造合作共赢的局面。晾晒场主要功能包括药材加工、晾晒、销售场所、增加中药材附加值等，形成规范的产业链后，进行收购农户中药材，同时可以实现就近务工，促进稳岗就业，带动农户增收，涉及同乐村所有农户313户1208人，户均可增收1万元及以上。 二、通过同乐大村机耕路道路硬化3公里的建设项目，可以带动同乐一、二、三、四组共129户，覆盖种植面积300亩，种植粮食、中药材、蔬菜，以中药材为主，可实现提高农民粮食产量，户均增收3000元。 三、打恶底虽然属于搬迁点，但房子搬了，农田未搬，生产生活还在原来地方，一是因道路不便影响了村民生产生活，道路安全存在隐患；二是限制村民产业发展，农田保护，影响农户收入；三是影响盘活利用异地搬迁点后续项目养殖场的利用，带动村集体经济存在困难。通过打恶底异地搬迁点机耕路硬化路面6公里，受益农户打恶底异地搬迁点59户农户，覆盖种植面积1200亩，种植粮食、中药材、蔬菜，实现粮食产业增收，方便村民出行，同时盘活异地搬迁后续项目养殖场，可以带动中药材产业、蔬菜种植产业、养殖产产业的发展，预计实现户均增收5000元。 | 630.45 | 630.45 |  | 是 | 501 | 1949 | 否 | 是 | 是 | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 叶枝镇人民政府 | 施杨 | 13988732996 | 德钦县农业农村局 | 是
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 德钦县叶枝镇集体经济食用菌产业发展项目 | 叶枝镇 | 梓里村 | 梓里下组 | 2025年 | 项目建设内容及规模：1、养兔场改造，工程用现有厂房改造日产2万棒，年产720万棒产能的现代化食用菌菌棒生产厂房，及研发生产加工培训为一体的现代化生产种植基地。德钦县人民政府通过改造实施方案下达文件之日起由迪庆永泉农业发展有限公司三个月内完成项目改造，预计两个月投产，项目改造资金由迪庆永泉农业发展有限公司自行负责。2、项目建设投资概算：由迪庆永泉农业发展有限公司投资（一期）1085.88万元对兔场进行改造，项目采用以奖代补，奖补标准为设施设备投资的20%，小计217.176万元；生产黑木耳菌棒300万棒，奖补标准为2元/棒，小计600万元；带动周边群众务工30000人次/年，奖补标准为三类人员固定务工1个月以上的人奖补450元/人/月,小计37万元（奖补6个月）；土地流转200亩，亩租金1200元/年，奖补标准为240元/亩，小计,4.8万元。合计奖补资金858.976万元。3、食用菌示范基地基础设施建设。一是地栽地面平整及管道铺设工程：（1）平整场地不需夯实44622㎡（67亩），单价3.6元/㎡，小计160639.2元。（2）机械除草、分厢67亩，分厢规格：3m（种植道）+0.5m（采摘道），单价280元/亩，小计18760元。（3）DN110管道及安装3200m，单价33.5元/m，小计107200元；DN50管道及安装4800m，单价15元/m，小计72000元；DN25管道及安装46000m，单价7元/m，小计322000元。（4）微喷系统15440套，单价7元/套，小计108080元。（5）7.5瓦水泵8台，单价4000元/台，小计32000元；开关720个，单价30元/个，小计21600元；止水阀36个，单价40元/个，小计1440元。（6）木耳吊棚（立体化栽培）投资104280元。二是晾晒棚33个，单价19800元/个，小计653400元。三是简易机耕路建设，投资32400元。四是储水池建设1个，投资32400元。五是基地电力设施设备（电杆、电线、电缆等），投资80000元。以上食用菌示范基地基础设施建设总投资172.9879万元。项目总投资1031.9639万元。 | 通过实施该项目，一是增加8个行政村的集体经济；二是项目的实施可带动周边群众务工30000人次以上，带动务工收入预计450万元以上。三是通过土地流转群众每年有共计18万元的财产性收入。四是逐年带动农户种植食用菌（黑木耳），实现农户增加收入。五是通过出租场区及场房每年叶枝镇8个行政村共收益不低于30万元的集体经济。 | 1031.9639 | 1031.9639 |  | 是 | 2931 | 10330 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 叶枝镇人民政府 | 施杨 | 13988732996 | 德钦县农业农村局 | 是
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 德钦县葡萄基地提质增效建设项目 | 云岭乡、燕门乡、佛山乡等 | － | － | 2025年 | 基地产业道路、水利基础设施、围栏等基础设施建设。 | (1)时效指标:2025年6月开工、2025年12月完工。 (2)质量指标:验收合格率达95%。 (3)效益指标:项目在建设过程中可至少带动本地务工人数50人次 (4)满意度指标:受益农户满意度>85%。 | 500 | 500 |  | 是 | 250 | 1000 | 是 | 否 | 是 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 德钦县农业农村局 | 定主培初 | 8412955 | 德钦县农业农村局 | 是
6 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 纳古生猪养殖场附属工程 | 佛山乡 | 纳古村 | 下组 | 2025年 | 国道214线至纳古生猪养殖场道路硬化，猪场大门、围栏、生活区建设 | 1.通过聘用当地群众务工，发放劳务报酬的方式提高当地群众收入；2.项目实施后，可以进一步完善农村基础设施，提高农户收入。 | 200 | 200 |  | 是 |  | 121 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 佛山乡人民政府 | 张胜华 | 13988795707 | 德钦县农业农村局 | 是
7 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 德钦县欠发达国有林场巩固提升苗圃基地苗木培育项目 | 升平镇 | 敦和社区 | 温泉村 | 2025年 | 培育苗木6万株，为苗木产业的健康发展及林业重点项目，国土绿化、生态修复等提供保障。 | 推动德钦县林业生态建设的提质增效。为我县国土绿化提供坚实有力的保障。涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、降尘减噪、优化环境有着特殊的功能。项目的建设有效促进地方经济建设和社会的发展，有助于激发公众爱护植物、保护自然、促进人与自然和谐共生、共同参与生态文明建设的热情和积极性，将有力推动我县国有林场和林草种苗事业融合发展，建设“绿美德钦”，推广使用本土乡土苗木，适地适树，为促进我县生态文明建设、美丽乡村建设提供有力的支撑。项目建设过程中可惠及项目实施区的农户务工，提供250人次以上务工，有效解决就业务工状况，可有效增加当地务工农户的经济收入，促进农民增收。苗木培育基地建成后，年可为德钦县实施生态修复、国土绿化提供6万株优质苗木。 | 150 | 150 |  | 是 | 20 | 250 | 否 | 否 | 否 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 德钦县国有林场 | 达瓦次里 | 13988776608 | 德钦县林业和草原局 | 是
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 德钦县葡萄产业农文旅融合建设项目 | － | － | － | 2025年 | 农产品生产加工厂房及配套设施建设 | (1)时效指标:2025年6月开工、2025年10月完工。 (2)效益指标:带动务工20人次，促进基地流转600亩以上 (3)满意度指标:受益对象满意度>85%。 | 4000 | 4000 |  | 是 | 500 | 2000 | 否 | 否 | 否 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 德钦县农业农村局 | 定主培初 | 8412955 | 德钦县农业农村局 | 是
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 食用菌保育促繁集中收购点建设 | 佛山乡 | 江坡村、巴美村 | 江坡村、巴美村 | 2025年 | 保育促繁、松茸冻库钢架结构，购买相应冷链设备，交易中心、（江坡村2个、巴美1个） | 通过实施该项目，加强松茸资源管理和保护，实现资源永续利用，老百姓持续增收 | 300 | 300 |  | 是 |  | 671 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 佛山乡人民政府 | 张胜华 | 13988795707 | 德钦县农业农村局 | 是
10 | 产业发展 | （五）金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 德钦县支持新型农业经营主体发展项目 | － | － | － | 2025年 | 对县域内新型经营主体从“增强规模化提升龙头带动能力奖补、增强科技创新提升核心竞争力奖补、增强标准化提升安全支撑力奖补、增强品牌化提升市场开拓力奖补、增强集群化提升链条聚合力奖补"五个方面开展奖补。 | 对德钦县七大产业相关企业发展特色产业情况进行扶持、奖补（奖补新型经营主体总数不少于10家），加大龙头企业与种植户的捆绑发展，充分发挥其在产业发展中的带动作用和辐射功能，推动特色产业发展,给予补助后，企业年加工产值增加1%-3%，直接解决了老百姓产品滞销的问题，实现产业变现，对农民增收具有直接的助推作用。 | 400 | 400 |  | 是 | 1000 | 5000 | 是 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 德钦县农业农村局 | 定主培初 | 8412955 | 德钦县农业农村局 | 是
11 | 产业发展 | （五）金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 德钦县一县一业葡萄产业发展奖补项目 | － | － | － | 2025年 | 深入推进实施乡村振兴战略，加快打造世界一流“绿色食品牌”，支持我县葡萄产业发展壮大，提高我县葡萄产业规模化、绿色化、专业化、组织化、市场化“五化”水平程度，按照《德钦县“一县一业”葡萄产业发展奖补方案》（一）支持酿酒葡萄基地建设，夯实产业发展基础。进一步加大葡萄基地建设力度，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有机衔接机制。（二）支持科技创新发展，鼓励企业提高生产力水平。支持葡萄酒庄集群建设，不断提升德钦葡萄的示范引领和辐射带动作用。（三）支持产区品牌营销，提升“大香格里拉”产区葡萄酒影响力，支持德钦产区品牌建设，提升德钦葡萄产业市场化发展水平。（四）支持培育龙头企业，鼓励产区企业做大做强。支持培育一批带动力强、竞争力强、品牌力强的龙头企业大力拓展国内外市场。（五）支持名优产品企业，发挥财政资金奖励示范效益。 （六）支持酒庄（企业）扩大生产，加大贷款贴息力度。（七）支持化解种植风险，完善农业保险政策。（八）积极争取项目支持，补齐产业发展短板。（九）支持全产业链融合发展，提高附加值和综合效益。 | (1)时效指标:2025年6月开工、2025年12月完工。 (2)效益指标:带动2778户葡萄种植户每亩每年实现土地流转收入和务工收入2000元以上。 (3)满意度指标:受益对象满意度>85%。 | 1000 | 1000 |  | 是 | 690 | 2778 | 否 | 否 | 否 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 德钦县农业农村局 | 定主培初 | 8412955 | 德钦县农业农村局 | 是
12 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院生产生活服务 | 巴迪乡巴迪村脱贫成效巩固车间建设项目 | 巴迪乡 | 巴迪村 | 巴迪组 | 2025年 | 建设巴迪村脱贫成效巩固车间，占地约500平方米，购置布草清洗烘干设施设备1套，洗车设施设备一套。 | 1.时效指标：2025年3月开工、2025年12月完工。 2.质量指标：建设项目达到法定验收标准。 3.效益指标：项目在建设过程中可带动至少15人次本地务工。项目建设后70户231人将直接受益。集体经济增设达8万元以上，可持续影响期≥10年。 4.满意度指标：受益农户满意度≥85% | 200 | 200 |  | 是 | 70 | 231 | 否 | 否 | 是 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 巴迪乡人民政府 | 和嘉华 | 13988761011 | 德钦县农业农村局 | 是
13 | 产业发展 | （四）产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 德钦县农特产品展销及品牌宣传推广项目 | － | － | － | 2025年 | 展示德钦县特色农业资源，全力促进商文旅融合高质量发展，推动我县“一县一业”葡萄产业发展，提升高原优质葡萄品牌，向世界推介“香格里拉”产区葡萄种植历史和酿酒工艺，推广高原特色产品品牌。 | (1)时效指标:2025年10月开工、2025年11月完工。 (2)效益指标:带动务工20人次 (3)满意度指标:受益对象满意度>85%。 | 50 | 50 |  | 是 | 200 | 1000 | 是 | 否 | 否 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 德钦县农业农村局 | 定主培初 | 8412955 | 德钦县农业农村局 | 是 | 正在初步规划中
14 | 就业项目 | 务工补助 | 1.交通费补助 | 脱贫劳动力一次性交通补助 | 脱贫劳动力一次性交通补助 | 七乡三镇 |  | 2025年 | 计划对在外务工的脱贫劳动力人口（含监测对象）满三个月的给予务工奖补，输出省外450人，每人每年奖补1000元，预计发放45万元。输出州外省内120人，每人每年奖补500元，预计发放6万元。预计总投入资金51万元。 | 以奖补方式，提高群众外出务工就业积极性，稳定增加农村劳动力工资性收入。 | 51 | 51 |  | 是 |  | 570 | 是 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 德钦县人力资源与社会保障局 | 格桑拉姆 | 18288833854 | 德钦县人力资源与社会保障局 | 是
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 德钦县农村公路硬化及安全生命防护工程 | － | － | － | 2025年 | 德钦县新建农村公路安全生命防护工程50公里，包括路基路面损坏修复、防撞墙、波形护栏、安全标志标牌 | 通过建设农村公路安全生命防护工程50公里，路基、路面修复优化基础设施建设进一步提升群众安全感保障出行安全、促进居民的农副产品运输提高生活质量。 | 1500 | 1500 |  | 是 | 9045 | 34668 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 德钦县交通运输局 | 李康 | 13988710848 | 德钦县交通运输局 | 是
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 4.农村供水保障设施建设 | 德钦县农村供水保障项目 | － | － | － | 2025年 | 在德钦境内开展农村供水保障项目 | 1.时效指标：2025年3月开工、2025年12月完工。 2.质量指标：建设项目达到法定验收标准。 3.效益指标：项目在建设过程中可带动至少50人次本地务工。 4.满意度指标：受益农户满意度≥85% | 2000 | 2000 |  | 是 |  |  | 否 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 德钦县水务局 | 杨雄 | 13988761617 | 德钦县水务局 | 是
17 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 德钦县羊拉乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 羊拉乡 | 茂顶村 | 南仁小组、茂顶片区 | 2025年 | 建设内容：（1）南仁药材基地PE160管3000米；（2）农业基础设施建设:农田灌溉排水沟3000米；农田围栏6000米。（3）农村厕所提质改造1个;（4）茂顶片区农业基础设施建设:农田灌溉排水沟5000米；农田围栏8000米。 | 受益户数138户1154人，中药材育苗基地40亩，种植面积680亩。（脱贫户数12户72人） | 550 | 550 |  | 是 | 138 | 1154 | 否 | 否 | 否 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 羊拉乡人民政府 | 鲁茸定主 | 13988764220 | 德钦县农业农村局 | 是
18 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 德钦县燕门乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 燕门乡 | 拖拉村、春多乐、禹功 | 上组、下组、叶通小组、贡娘小组、斯利叶卡、习卡组、木达小组 | 2025年 | 1、新建拖拉村上组、下组、叶通、贡娘四个小组两污治理；2、新建春多乐村斯利叶卡、习卡小组两污治理。3、新建禹功村木达小组两污治理 | 本项目建设完成后，可实现：1、进一步改善当地基础设施2、提升农村人居环境3、提高群众生活舒适度4、提高群众幸福感，促进当地经济发展。 | 600 | 600 |  | 是 | 269 | 1076 | 否 | 否 | 否 | 2025年5月 | 2025年12月 | 燕门乡人民政府 | 边玛吾扎 | 13988773330 | 德钦县农业农村局 | 是
19 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 德钦县奔子栏镇“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 奔子栏镇 |  |  | 2025年 | 奔子栏社区灌溉沟渠提质改造预计10公里；叶央村道路硬化修缮预计10公里，护栏1000米，路基挡墙建设1000米。 | ●时效指标:2025年3月开工，2025年12月竣工。●质量指标：建设达到项目验收标准●效益指标：项目建成后改善人民生活质量，改善群众生存条件。●质量指标：建设达到项目验收标准工程质量合格率：确保道路工程质量达到国家相关标准，验收合格率达到 100%。 ● 工程按时完工率：项目按照合同约定的时间完成工程建设，按时完工率达到100%以上●满意度指标：收益农户满意度95%。 | 500 | 500 |  | 是 |  | 1688 | 否 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025.12.30 | 奔子栏镇人民政府 | 郭燕华 | 13988733307 | 德钦县农业农村局 | 是
20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 德钦县拖顶乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 拖顶乡 | 全乡2个村 | 大村、洛沙 | 2025年 | ①在大村、洛沙村分散处理方式户厕提升改造145户及排污管；②实施改善人居环境提升村容村貌村庄内部道路硬化6KM、村庄内排水沟渠8KM；③大红袍花椒晾晒场场地硬化800平方米、档墙500立方、围栏100米。④中药材、白芸豆等产业农田围栏建设10000米；⑤村内排水沟30cm*30cm8千米； | 通过实施该项目项提升居住环境，打造宜居宜业和美乡村，受益群众198户 ，农户满意度达95%以上。 | 500 | 500 |  | 是 | 198 | 891 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 拖顶傈僳族乡人民政府 | 余润 | 18288834717 | 德钦县农业农村局 | 是
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 德钦县佛山乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 佛山乡 | 巴美村 | 12个小组 | 2025年 | 1.污水治理：新建巴美村上组、中组、下组 73农户生活污水处理设施（一体化粪池、排污管等），预计投资200万元；2.垃圾治理：新建、改建巴美村10个小组垃圾焚烧池，共计10座，预计投资50万元；3.厕所革命：提质改造（厕所排污、水、电、大门安装及附属设施改建）6个小组公厕共计6座，新建1座 （楚巴小组），预计投资 30万元； | 改善出行条件，方便生产生活，提高人民生活质量，保护群众生命财产安全，完善基础设施。 | 550 | 550 |  | 是 |  | 1098 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 佛山乡人民政府 | 张胜华 | 13988795707 | 德钦县农业农村局 | 是
22 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 德钦县霞若乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 霞若乡 | 施坝村 | 吉义独、施坝、下根、次独顶、格多落 | 2025年 | 1.吉义独小组建设垃圾处理池3座 2.施坝小组、下根小组、次独顶小组、格多落小组建设7公里中药材运输道路、修缮桥梁一座， 3.吉义独小组猪仙洞建设旅游配套道路及附属设施 4.石茸村茨木下布加顶小组水沟修缮1000m； 5.夺松村尼木处小组排水沟建设2km； 6.得觉屯社区产业道路修缮550m； 7.月仁村女妮小组产业道路修缮1200m； 8.霞若村香多小组桥梁重建20m； 9.各么茸村四千里小组通组桥梁25m建设。 | 一、项目总体目标 在2025内完成建设，改善交通条件，促进当地产业发展，带动经济增长，提高居民生活水平。 二、具体绩效目标 1. 工程建设指标 ● 工程质量合格率：确保工程质量达到国家相关标准，验收合格率达到 100%。 ● 工程按时完工率：项目按照合同约定的时间完成工程建设，按时完工率达到100%以上。 2. 经济效益指标 ● 产业发展带动效益：项目建成后，有效促进当地特色产业的发展，产业产值较项目实施前增长5%以上 3. 生态效益指标 ● 生态环境影响控制：在道路建设过程中，采取有效的生态保护措施，减少对周边生态环境的破坏，确保生态环境影响在可控范围内。 4. 服务对象满意度指标 ● 群众满意度：通过问卷调查或走访等方式，了解当地群众对产业道路建设项目的满意度，群众满意度达到85%以上。 | 600 | 600 |  | 是 | 495 | 1344 | 否 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 霞若乡人民政府 | 张燕杰 | 15284566266 | 德钦县农业农村局 | 是
23 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 德钦县叶枝镇“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 叶枝镇 | 拉波洛村、倮那村 | 抗美组、白马洛小村组 | 2025年 | 一、拉波洛村抗美组：1.抗美组内道路改造提升，（1）主路宽3.5米，共涉1600米，600元/米，计96万元；（2）入户路硬化：2000米，120元/米，计24万元。两项合计120万元。2.新建挡墙：（1）抗美组村口：长20米，高3米，约78立方米，500元/立方米，计3.9万元。（2）挡墙：长120米，高2.6米，405.6立方米，600元/立方米，计24.336万元（注：需要二次搬运）。两项合计28.236万元。3.抗美组组内公共厕所（水冲厕所）：原址重建1座，25万元/座，计25万元。4. 组内污水治理：（1）地下排污管--入户管（HDPE管 DN150）1900米，单价110元/米（含人工费），投入资金20.9万元。（2）地下排污管--主排污管（钢带增强聚乙烯排水管 DN300）500米，单价200元/米（含人工费），投入资金10万元。（3）沉泥池2座，规格：4米*4米，高1.5米，8万元/座，投入资金16万元。（4）化粪池：2座，规格：2米*8米，高1.5米，8万元/座，投入资金16万元。四项合计62.9万元。 5.组内排水：排水沟建设，规格30*30cm，2000米，200元/米（其中：人工费60元/米，材料费140元/米）计40万元。6.场地平整：（1）挡墙建设：300立方米，600元/立方米，计18万元；（2）场地硬化：200平方米，120元/平方米，计2.4万元。两项合计20.4万元。 该示范组项目总计投资296.536万元 二、倮那村白马洛小村组：1、白马洛小村组铺设直径400厘米的波纹管6000米，300元/米，合计180万。2、道路上侧排水沟4000米，水沟尺寸40x50公分，预计投资28万元。3、建设上挡墙1500米，长1500米x高1米x宽度80公分=1200立方，预计1200立方x600元=72万。4、建设公厕一个，预计投入25万。5、建设场地硬化600平方米，长30米，宽20米，预计投入13万。6、入组路宽度只有2米，农用车无法正常进入组内需要道路拓宽3000米，拓宽面积3000米x1.5米x0.15米=675方 预计投入75万。7、建设生活垃圾收集点一座，长6米，宽6米，高2.5米，占地面积为108个平方，预计投入5万。8、取水器40个，每个预计300元，小型化粪池40个，每个700元，共计4万元。改示范组项目总计投资402万元。 | 1.生态效益。推行绿色生产生活方式，打造示范组，大力实施乡村绿化美化，提升组内及周边人居环境治理水平，确保农村生活污水排放规范化，同时，达到治理村庄生活垃圾和生活污水的目的。确保示范组模范作用，带动其它组发展。2.社会效益：通过项目实施，加强农村基础设施建设，切实改善群众生产、生活水平，达到群众健康生活的目的。同时，可以让党的惠民政策深入心，让贫困地区群众对未来生活充满信心，从而提高群众生产、生活积极性，不断提高群众幸福指数。3.示范效益。在我村其它项目建设中起到示范作用，推动类似基础设施的优化和完善。 | 698.536 | 698.536 |  | 是 | 75 | 249 | 否 | 否 | 否 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 叶枝镇人民政府 | 施杨 | 13988732996 | 德钦县农业农村局 | 是
24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 德钦县升平镇“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 升平镇 | 巨水村 | － | 2025年 | 1.谷久浓小组硬化路5000米；2.巨水村不涉及搬迁的8个小组公厕供排水系统修缮；3.村委会旁巨水小组公厕供排水系统修缮；4.5个小组（谷久浓、其子水、纽贡、贡水、贡子顶小组）化粪提升改造；5.贡子顶小组修建饮用水水管、水池；6.优化拉水小组饮水管2公里，水池50立方，入户管2公里；7.其子水小组永红卫生路3000米。 | （1）时效指标：2025年4月开工、2025年12月完工；（2）质量指标：建设达到项目验收标准；（3）效益指标：项目在建设过程中可至少带动本地务工人数100人次，项目受益对象辐射10个村民小组，1872人，其中脱贫户19户；（4）满意度指标：受益农户满意度≥95%。 | 500 | 500 |  | 是 | 337 | 1872 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 升平镇人民政府 | 培布 | 13988795824 | 德钦县农业农村局 | 是
25 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 德钦县巴迪乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 巴迪乡 | 捧八村 | 捧八组 | 2025年 | 捧八村捧八组美丽乡村项目建设垃圾处理基础设施建设一座，预计投资17万元，组内排水沟渠建设，新建30*30排水沟4000米，预计投资94.5万元；新建无害化公厕一座，预计投资25万元；新建塑胶篮球场420㎡，预计投资9.66万元；新建传统文化传承点160㎡；整组更换水泥瓦屋面33万元；.整组庭院绿化，美化改造人畜分离，预计投资90万元；整组外墙风貌统一，60.116万元；整组线路改造，预计投资25万元；新建M7.5浆砌石挡土墙2000m³，预计投资96万元；组内安装不锈钢护栏3200米，预计投资70.2万元； | 1.时效指标：2025年3月开工、2025年12月完工。 2.质量指标：建设项目达到法定验收标准。 3.效益指标：项目在建设过程中可带动至少241人次本地务工。项目建设后253户937人将直接受益。改变乡村脏乱差情况，可持续影响期≥10年。 4.满意度指标：受益农户满意度≥85% | 690 | 690 |  | 是 | 253 | 937 | 否 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 巴迪乡人民政府 | 和嘉华 | 13988761011 | 德钦县农业农村局 | 是
26 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 德钦县2025年民族团结进步示范县建设项目 | － | － | － | 2025年 | （1）选取县内合适小组对通组道路修复及未硬化的组内道路进行硬化，完善基础设施，为乡村旅游做铺垫；（2）产业：县内群众农田水渠修复，机耕道路硬化及修复，农田野生动物防护及相关附属工程建设；（3）人居环境改善，组内卫生系统完善；（4）乡村旅游基础设施完善；（5）完善群众饮水系统；（6）铸牢中华民族共同体意识 | 为了引领群众发展生产、脱贫致富，以民族团结进步示范建设为统揽，为群众出行安全及生产生活需要，提升公共卫生水平、改善人民生活质量、促进社会文明进步、推动传统农村向现代化农村进步历程、确保农田和牲畜的安全，减少农作物被破坏的情况，，以及推动乡村振兴，提升人民幸福感，推动民族团结进步事业发展，进而促进县内产业又好又快的发展；通过深入开展民族团结进步示范创建活动，使县内村民族团结、社会和谐稳定局面更加巩固，中华民族共同体意识更加增强。 | 1000 | 1000 |  | 是 | 110 | 549 | 否 | 否 | 否 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 德钦县民族宗教事务局 | 刘永媚 | 13988749357 | 德钦县民族宗教事务局 | 是
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 德钦县2025年民族发展项目 | － | － | － | 2025年 | 一、德钦县2025年民族村寨旅游提升建设项目：1.卫生厕所及附属设施建设；2.人居环境改造及社区基础设施修复；3.修建混泥土挡墙，计划投入90万元；二、民族手工业融合创新发展试点项目：扶持县内优秀民族手工艺企业或者传承人作为民族手工业融合创新发展试点，促进德钦县民族手工艺发展，计划投入20万元；三、德钦县民族团结进步示范幸福村建设（拟计划建设拖顶乡洛玉村、奔子栏镇达日村、升平镇阿东村、拖顶乡德吉村、佛山乡鲁瓦村、叶枝镇拉波罗村、巴迪乡真朴村等4个村以上），计划投入810万元；四、德钦县拖顶乡民族团结进步示范乡建设项目：（1）安防工程：农田野生动物防护，确保农田和牲畜的安全，减少农作物被破坏的情况，及相关附属工程建设；（2）农田机耕道路硬化，计划投入500万元。 | 以民族团结进步示范建设为契机，促使民族团结深入人心，民族团结和谐稳定。唱响民族大团结、大发展、大繁荣的主旋律。通过兴修水利，改善群众基础设施，提高群众生活水平 | 1420 | 1420 |  | 是 |  |  | 否 | 否 | 否 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 德钦县民族宗教事务局 | 刘永媚 | 13988749357 | 德钦县民族宗教事务局 | 是
28 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 羊拉乡雅瑞安和易地搬迁后扶基础设施建设项目 | 羊拉乡 | 雅瑞安和社区 | 雅瑞安和社区 | 2025年 | 易地搬迁七通（水、电、路、天然气、网络、） | 受益户数185户1063人。 | 1285.7 | 1285.7 |  | 是 | 185 | 1063 | 否 | 是 | 否 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 羊拉乡人民政府 | 鲁茸定主 | 13988764220 | 德钦县发改局 | 是
29 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | － | － | － | 2025年 | 偿还易地扶贫搬迁贷款利息280万元。 | （1）时效指标：2025年3月开工，2025年12月完工。 （2）质量指标：2025年底易地搬迁贷款贴息支付。 （3）效益指标：按照季度支付贷款贴息。 （4）满意度指标：受益农户满意度≥95%。 | 280 | 280 |  | 是 | 585 | 2340 | 是 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 德钦县财政局 | 达瓦卓玛 | 13988788489 | 德钦县财政局 | 是
30 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 雨露计划 | － | － | － | 2025年 | 支持引导脱贫户（含监测户）新成长劳动力接受职业教育，实现增收致富。“雨露计划”扶持对象为接受中、高等职业教育的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，补助标准为接受全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育的5000元/人/年，接受全日制普通中专、技工院校中等职业教育的4000元/人/年，接受全日制职业高中中等职业教育的3000元/人/年。计划投入资金300万元。 | 通过政策扶持，确保每个受助学生起码学会一项有用技能，脱贫户（含监测户）新成长劳动力创业就业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，全家稳定增收的目标。 | 160 | 160 |  | 是 | 304 | 1216 | 是 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 德钦县教体局 |  |  | 德钦县教体局 | 是
调整后
1 | 产业发展 | （一）生产项目 | 种植业基地 | 燕门乡药材及青稞产业基地建设项目 | 燕门乡 | 春多乐、拖拉村 | 斯利粗顶、主顶 | 2025年 | （1）水利措施：水池修复4座、PE100-dn75-1.6Mpa管282m，PE100-dn90-1.25Mpa管676m，PE100-dn50-1.25Mpa管2076m，、出水桩103座、DN65排气阀3套、DN65排砂阀3套。 （2）田间道路：建设2.5m宽机耕路4条、共计：12449m、φ400涵管28m、挡墙25.5m。 （3）土壤改良：土地翻耕202亩、实施耕地质量提升969亩。 （4）其他措施：农田保护围栏2754m。 | 1.数量指标：新建斯利粗顶食用菌及药材种植基地40亩、新建拖拉村主顶青稞基地一座；2.质量指标：项目验收率100%；3.社会效益指标：受益人数≥200户；4.可持续影响指标：进一步增加农户收入 | 550 | 550 |  | 是 |  | 671 | 否 | 否 | 否 | 2025年5月 | 2025年12月 | 燕门乡人民政府 | 毛值城 | 13508883903 | 德钦县农业农村局 | 是 | 建设内容调整
2 | 产业发展 | （一）生产项目 | 种植业基地 | 霞若乡芸白豆3号良种繁育基地建设 | 霞若乡 | 施坝村、各么茸村 | 一组、二组 | 2025年 | 在霞若傈僳族乡施坝村、各么茸村海拔2500m以上区域高标准建设芸白豆3号良种繁育基地300亩。其中包括： 1.农田基础设施建设：建设角钢豆架300亩，立柱间距5m,高3m,横向拉铁丝牵引豆蔓，铁丝间距50cm。 2.生产性物资：购置芸白豆3号原种3吨（按照10公斤/亩计算），芸白豆3号专用复合肥12吨及农药一批。 3.技术服务：由芸白豆 3 号育种单位云南省农业科学院粮食作物研究所提供主推品种芸白豆 3 号部分原原种；提供高效、优质栽培技术和模式，包括净作和间套作的最优密度、定量施肥技术、病虫害综合防控、修剪技术；提供良种繁育隔离技术、提纯技术；提供种子生产技术标准。提供芸白豆 3 号全生育期提供技术指导及培训。 | 数量指标：建设白芸豆加工厂1座180㎡、建设冷链仓库 1座、铺设灌溉管道 200米；质量指标：加工厂设备在项目完成后一年内保持正常运行，故障率低于5%、冷链仓储温湿度达标 冷链仓库温度常年保持在0 - 4℃之间，湿度保持在50 - 60%，通过温湿度传感器的持续监测数据衡量。灌溉管道覆盖率达到 95%以上；社会效益 指标：带动农户增收 带动当地农户参与白芸豆种植和加工，实现每户年均增收。 可持续影响指标：技术培训 项目每年为农户提供2次白芸豆种植和加工技术培训，确保技术的持续推广和应用。 | 124.89 | 124.89 |  | 是 |  |  | 否 | 否 | 是 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 霞若乡人民政府 | 张燕杰 | 15284566266 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资减少
3 | 产业发展 | （一）生产项目 | 种植业基地 | 叶枝镇同乐村产业发展项目 | 叶枝镇 | 同乐村 |  | 2025年 | 3.技术服务：由芸白豆 3 号育种单位云南省农业科学院粮食作物研究所提供主推品种芸白豆 3 号部分原原种；提供高效、优质栽培技术和模式，包括净作和间套作的最优密度、定量施肥技术、病虫害综合防控、修剪技术；提供良种繁育隔离技术、提纯技术；提供种子生产技术标准。提供芸白豆 3 号全生育期提供技术指导及培训。 | 数量指标：工程总量100%、主体工程完成率100%、工程数量 1个标段、配套设施完成率100%；质量指标：安全事故发生率0%、竣工验收合格率≥95%、设计变更率≤10% | 180 | 180 |  | 是 | 501 | 1949 | 否 | 是 | 是 | 2025-07-20 | 2025-11-20 | 叶枝镇人民政府 | 施杨 | 13988732996 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资减少
4 | 产业发展 | （一）生产项目 | 种植业基地 | 德钦县叶枝镇集体经济食用菌产业发展项目 | 叶枝镇 | 梓里村 | 梓里下组 | 2025年 | 1400.3平方米；村组内破损道路破除修复 2840.25平方米，改建 | 1.数量指标：工程总量100%主体工程完成率100%、工程数量1个标段、配套设施完成率100%；2.质量指标：安全事故发生率0%、竣工验收合格率 ≥95%、设计变更率 ≤10%；3.社会效益指标：受益人群覆盖率≥95%；4.可持续影响指标：使用年限 15年。 | 647 | 647 |  | 是 | 2931 | 10330 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 叶枝镇人民政府 | 施杨 | 13988732996 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资减少
5 | 产业发展 | （一）生产项目 | 种植业基地 | 德钦县葡萄基地提质增效建设项目 | 云岭乡、佛山乡 | 江坡村、斯农村 | － | 2025年 | 1、土地平整工程：江坡村土地整治面积 279.66 亩；斯农村土地整治面积37.90亩。2、灌溉工程：江坡村新建2座100立方米高位水池；安装管道83027米，滴管带144171米，设置堵头9611个，安装闸阀102个，建设阀门井102座，减压阀井6座，蓄水井15座；建设 镇墩116座；斯农村新建1座100立方米高位水池；安装管道2226米，滴管带21200米，设置堵头2120个，安装闸阀48个，建设阀门井8座，减压阀井2座，蓄水井7座；建设镇墩51座。3、田间道路工程：江坡村改建田间道153m；改建生产路599m；新建生产路2105m；修筑挡墙长度50m。斯农村改建田间道444m；新建生产路605m；挡墙修筑208m。4、附属工程：江坡村葡萄种植面积140亩，苗木36000株；使用铁丝648765米，安装镀锌钢管33159米；安装围栏2490米。斯农村使用铁丝95400米，安装镀锌钢管4876米；安装围栏1070米。 | 1.数量指标：基地改造450亩 安装围栏10000米、2.效益指标：带动全县葡萄种植农户持续稳定增收、实现建设资产合理运用产生合作、效益和促进地方增加税收、提升德钦葡萄整体品质、实现基地提质改造 | 500 | 500 |  | 是 | 250 | 1000 | 是 | 否 | 是 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 德钦县农业农村局 | 定主培初 | 8412955 | 德钦县农业农村局 | 是 | 建设内容调整
6 | 产业发展 | （一）生产项目 | 养殖业基地 | 佛山乡纳古村西达2025年种养殖基地提质改造项目 | 佛山乡 | 纳古村 | 下组 | 2025年 | （1）道路工程：水泥混凝土路面硬化6329.25㎡，新建DN800跨路圆管涵46m，新建混凝土道路边沟1113m。 （2）污水工程：新建DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管135m，新建DN200UPVC管65m，新建300立方化粪池1座，新建7座塑料检查井。 | 1.数量指标：（1）道路工程：水泥混凝土路面硬化6329.25㎡，新建DN800跨路圆管涵46m，新建混凝土道路边沟1113m。（2）污水工程：新建DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管135m，新建DN200UPVC管65m，新建300立方化粪池1座，新建6座塑料检查井。2.质量指标：建设项目符合质量要求100%。3.时效指标：建设周期≤12个月。4.效益指标：改善农户生产生活条件≥920户项目、建成后使用年限≥15年。5.满意度指标：受益群众满意度≥95% | 200 | 200 |  | 是 |  | 121 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 佛山乡人民政府 | 张胜华 | 13988795707 | 德钦县农业农村局 | 是 | 项目名称变更
7 | 产业发展 | （一）生产项目 | 林草基地建设 | 德钦县欠发达国有林场巩固提升苗圃基地苗木培育项目 | 升平镇 | 敦和社区 | 温泉村 | 2025年 | 培育苗木40544株，为苗木产业的健康发展及林业重点项目，国土造林、生态修复等提供保障。项目建设总投资90万元，用于苗木购置费、苗木搬运费、苗木二次搬运费、移栽苗木费、苗 | 一、数量指标：1.苗木培育树种量（株）≥4万株。2.后期管护培育（年）1年；二.质量指标：1.按质按量完成项目建设100%、2.按时完成移栽苗木100%、3.项目质量合格率≥95%；三、经济效益：1：可有效增加约20户当地务工农户的经济收入。2.培育发放特色经济林果木，实现农户的可持续经济收入。三、社会效益 ：1.年供应公益苗木4万株，2.有效促进地方经济建设和社会的发展，有助于激发公众爱护植物、保护自然、促进人与自然和谐共生、共同参与生态文明建设的热情和积极性，将有力推动我县国有林场和林草种苗事业融合发展，建设“绿美德钦；四、生态效益：提升区域森林覆盖率，增加碳储量。五、可持续影响：可为全县提供优质造林绿化苗木，改善生态环境，提高生活环境质量 | 90 | 90 |  | 是 | 20 | 250 | 否 | 否 | 否 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 德钦县国有林场 | 达瓦次里 | 13988776608 | 德钦县林业和草原局 | 是 | 投资减少
8 | 产业发展 | （二）加工流通项目 | 加工业 | 德钦县葡萄产业农文旅融合建设项目 | 云岭乡 | 斯农村 | 布村 | 2025年 | 总占地15 亩。1、总建筑面积 7710.9㎡，其中葡萄酒工艺展示中心为地上四层，建筑面积1428.08㎡；农业从业人员生活保障配套用房为地上一层，建筑面积341.32㎡；生产综合楼为地上二层，建筑面积5941.50㎡。2、配套设施建设，包含地面硬化和绿化，其中建设场地内石材路面775.21㎡，混凝土路面2473.47㎡，建设绿化面积1000.00㎡。 | 1.数量指标：完成酒庄建设 1个、完成葡萄基地流转400亩、完成葡萄基地托管服务500亩、实现税收500万、实现资产租金120万；2.效益指标：通过项目合作可带动本地就业、带动全县葡萄种植农户持续稳定增收 | 4669.74 | 4150 | 519.74 | 是 | 500 | 2000 | 否 | 否 | 否 | 2025-06-01 | 2025-10-01 | 德钦县农业农村局 | 定主培初 | 8412955 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资增加
9 | 产业发展 | （二）加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 食用菌保育促繁集中收购点建设 | 佛山乡 | 江坡村、巴美村 | 江坡村、巴美村 | 2025年 | 保育促繁、松茸冻库钢架结构，购买相应冷链设备，交易中心、通过实施该项目，加强松茸资源管理和保护，实现资源永续利用，老百姓持续增收 | 数量指标：10个台子带钢架雨棚；公共厕所1座；垃圾焚烧池1座；冻库1个；质量指标：建设项目符合质量要求 ＝100%；社会效益指标 改善农户生产生活条件≥167户；可持续影响 指标：项目建成后使用年限≥15年 | 100 | 100 |  | 是 |  | 671 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 佛山乡人民政府 | 张胜华 | 13988795707 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资减少
10 | 产业发展 | （五）金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 德钦县支持新型农业经营主体发展项目 | － | － | － | 2025年 | 2025年德钦县支持新型农业经营主体发展项目对县域内23个农业新型经营主体兑付奖补资金587.38万元；其中增强规模化提升龙头带动能力奖补435.24万元、增强科技创新提升核心竞争力奖补2万元、增强品牌化提升市场开拓力奖补109万元、增强集群化提升链条聚合力奖补41.14万元。通过实施该项目有效聚焦我县重点特色优势农业延链补链强链，着力培育壮大新型农业经营主体，提升新型农业经营主体内生动力和市场竞争力。从而鼓励新型农业经营主体与农民建立稳定的利益联结机制，带动农民发展现代农业，促进农民持续增收 | 对德钦县七大产业相关企业发展特色产业情况进行扶持、奖补（奖补新型经营主体总数不少于10家），加大龙头企业与种植户的捆绑发展，充分发挥其在产业发展中的带动作用和辐射功能，推动特色产业发展,给予补助后，企业年加工产值增加1%-3%，直接解决了老百姓产品滞销的问题，实现产业变现，对农民增收具有直接的助推作用。 | 587.39 | 587.39 |  | 是 | 1000 | 5000 | 是 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 德钦县农业农村局 | 定主培初 | 8412955 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资增加
11 | 产业发展 | （五）金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 德钦县一县一业葡萄产业发展奖补项目 | － | － | － | 2025年 | 切实提高我县葡萄产业规模化、绿色化、专业化、组织化、市场化水平，推动我县高原特色现代农业高质量发展1、扩展葡萄基地建设补助，对新增连片基地建设10亩（含）以上的或对原基地进行改扩建5亩（含）以上的，给予实物补助或货币化补助，2025年计划新增面积100亩以上；2、基地控产提质补助，对代管模式按照规范要求进行科学化管理的每亩给予2000元补助，2025年计划托管面积300亩以上；3、土地流转补助，2025年新增流转面积达400亩以上，补助企业10家以上。4、产区品牌建设补助，积极推进产品营销建设，鼓励入园企业积极参与国内外各类展销，2025年计划参与展销企业5家以上；5、入园企业葡萄酒销售补助，2025年入园企业葡萄酒销售额达500万元以上；6、原料收购补助，对2024年收购农户原料的企业给予原料收购补贴。 | 数量指标：酿酒葡萄基地面积100亩；流转面积400亩、托管面积300亩、补助企业10家、参展企业5家企业销售额500万元；社会效益指标：企业带动农户1000户；时效指标：葡萄补助完成及时率90% | 600 | 600 |  | 是 | 690 | 2778 | 否 | 否 | 否 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 德钦县农业农村局 | 定主培初 | 8412955 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资减少
12 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 巴迪乡巴迪村等2个村洗涤车间集体经济建设项目 | 巴迪乡 | 巴迪村、捧八村 | － | 2025年 | （1）厂房建设，概算投资62万元。新建一栋两层面积约300平方米的钢混结构厂房，用于布草清洁车间日常生产。 （2）设备购置，概算投资60.6万元。①购买XGQ-100公斤全自动洗脱机3台14.4万元；②购买SWA801-100公斤自动烘干机3台4.8万元；③购买BSG-3000自动送布机1台3.5万元；④购买YPAIVi-3000四滚自动烫平机1台8万元；⑤购买ZD3300自动折叠机1台5.2万元；⑥购买1T蒸汽发生器1台6.8万元、0.6T1台4.9万元；⑦采购污水处理设备10万元；⑧购买弧力永磁变频螺杆式空气压缩机1台1万元；⑨购买希力软水处理器1台2万元。 （3）附属设施建设，概算投资10万元。购买304不锈钢水箱10吨1组1万元；水电安装概算投资2万元；购买新国标潍柴100KW大型柴油发电机组1台7万元； （4）污水处理管道建设，概算投资7.4万元。主要用于洗涤车间污水处理后排水管道建设，总长350m。。 | 1.数量指标工程总量 厂房≥300㎡、主体工程完成率100%、设备数量10、配套设施完成率 100%；2.质量指标：安全事故发生率0%、竣工验收合格率95%、设计变更率≤10；3.社会效益指标：受益人数231人，受益人群覆盖率95%；4.可持续影响指标：使用年限 ≥15年 | 140 | 140 |  | 是 |  |  | 否 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 巴迪乡人民政府 | 和嘉华 | 13988761011 | 县委组织部 | 是 | 项目名称变更
13 | 产业发展 | （四）产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 德钦县农特产品展销及品牌宣传推广项目 | － | － | － | 2025年 | 展示德钦县特色农业资源，全力促进商文旅融合高质量发展，推动我县“一县一业”葡萄产业发展，提升高原优质葡萄品牌，向世界推介“香格里拉”产区葡萄种植历史和酿酒工艺，推广高原特色产品品牌。 | (1)时效指标:2025年10月开工、2025年11月完工。 (2)效益指标:带动务工20人次 (3)满意度指标:受益对象满意度>85%。 | 90 | 90 |  | 是 | 200 | 1000 | 是 | 否 | 否 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 德钦县农业农村局 | 定主培初 | 8412955 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资增加
14 | 就业项目 | （一）高质量庭院经济务工补助 | 1.交通费补助 | 脱贫劳动力一次性交通补助 | 七乡三镇 | － | － | 2025年 | 计划对在外务工的脱贫劳动力人口（含监测对象）满三个月的给予务工奖补，输出省外450人，每人每年奖补1000元，预计发放45万元。输出州外省内120人，每人每年奖补500元，预计发放6万元。预计总投入资金35万元。 | 以奖补方式，提高群众外出务工就业积极性，稳定增加农村劳动力工资性收入。 | 36 | 36 |  | 是 |  | 570 | 是 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 德钦县人力资源与社会保障局 | 格桑拉姆 | 18288833854 | 德钦县人力资源与社会保障局 | 是 | 投资减少
15 | 乡村建设行动 | （一）农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 德钦县农村公路硬化及安全生命防护工程 | － | － | － | 2025年 | 德钦县新建养护农村公路安全生命防护工程58公里，包括路基路面损坏修复、防撞墙、波形护栏、安全标志标牌 | 1.数量指标：新建养护农村公路安全生命防护工程58公里，包括路基路面损坏修复、防撞墙、波形护栏、安全标志标牌；2.效益指标：确保群众出行安全、减少交通事故的发生、保障出行安全 | 300 | 300 |  | 是 | 293 | 1168 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 德钦县交通运输局 | 李康 | 13988710848 | 德钦县交通运输局 | 是 | 投资减少
16 | 乡村建设行动 | （一）农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 4.农村供水保障设施建设 | 德钦县农村供水保障项目 | 叶枝镇 | 梓里村、同乐村、倮那村 | 咱你小组、拖八科小组、同乐一二社、可波迪洛小组、吉海洛组 | 2025年 | 1、叶枝镇梓里村咱你小组主要建设内容：DN40内外涂塑复合钢管756m、DN32内外涂塑复合钢管225m、DN20内外涂塑复合钢管1000m、DN40锚杆55个、DN20锚杆300个、混凝土拆除恢复100m、水池打孔4个、维权公示牌1块、质量责任公示牌1块。 2、叶枝镇梓里村拖八科小组主要建设内容：50m³蓄水池1座、DN50内涂塑外镀锌复合钢管609m、DN40内涂塑外镀锌复合钢管266m、DN32内涂塑外镀锌复合钢管685m、DN20内涂塑外镀锌复合钢管1730m、混凝土拆除恢复200m、龙头墩39套。 3、叶枝镇同乐村则会干小组主要建设内容：取水口1座、20m³水池1座、DN40内外涂塑复合钢管431m、DN32内外涂塑复合钢管30m、水源地保护围栏30m，水源地保护公示牌1块。 4、叶枝镇同乐村同乐一二社主要建设内容：拦水坎1座、过滤池1座、DN65内涂塑外镀锌复合钢管12m、PE100-dn63-1.0Mpa管459m，PE100-dn50-1.25Mpa管2397m、跨沟段16m、水源地保护围栏30m、DN40排气阀3套、DN40排砂阀2套、混凝土拆除恢复20m、水源地保护公示牌1块。 5、叶枝镇倮那村可波迪洛小组主要建设内容：取水口1座，DN200热镀锌钢管33m，沉砂池1座，过滤池1座，DN100内涂塑外镀锌复合钢管22m，DN50内涂塑外镀锌复合钢管787m，DN40内外涂塑复合钢管372m，DN32内外涂塑复合钢管347m，DN20内外涂塑复合钢管914m，龙头墩15座，闸阀井1座，水源地保护围栏30m，水源地保护公示牌1块，单户式净水设备15座。 6、叶枝镇倮那村吉海洛组主要建设内容：过滤池1座，DN100内涂塑外镀锌复合钢管28m，DN40内涂塑外镀锌复合钢管2274m，DN32内涂塑外镀锌复合钢管687m，DN20内涂塑外镀锌复合钢管437m，闸阀井6座，龙头墩16座，混凝土切割段50m，单户式净水设备15座，DN40排气阀3套，DN40排砂阀2套，50m³蓄水池维护1座。 | 1.数量指标：新建水池2座、埋设管网2300米、安装净水设施23套、水源地保护围栏120米、龙头墩25座；2.效益指标：解决农村饮水安全问题人数、饮水基础设施使用年限15年 | 100 | 100 |  | 是 |  |  | 否 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 德钦县水务局 | 杨雄 | 13988761617 | 德钦县水务局 | 是 | 投资减少
17 | 乡村建设行动 | （二）人居环境整治 | 农村污水治理 | 德钦县羊拉乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 羊拉乡 | 茂顶村 | 南仁小组、茂顶片区 | 2025年 | 南仁片区 PE DN160 管 3300 米、400*400（mm）排水沟 4000 米；甲功片区 PE DN100 管 2402 米、U-PVC 管 3382 米、1m3 两污处理池 239 座；老羊拉片区 PE DN100 管 10388.5 米、U-PVC 管 5169.5米、1m3 两污处理池 354 座。 | 1.数量指标：新建沉淀池≥40个、新建化粪池≥40个、新建排水沟≥3KM；2.质量指标：工程质量达标率≥100％ | 550 | 550 |  | 是 | 138 | 1154 | 否 | 否 | 否 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 羊拉乡人民政府 | 鲁茸定主 | 13988764220 | 德钦县农业农村局 | 是 | 建设内容调整
18 | 乡村建设行动 | （二）人居环境整治 | 农村污水治理 | 德钦县燕门乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 燕门乡 | 拖拉村、春多乐、禹功、巴东村、谷扎村 | 陆玖、众组、甲日顶小组；春多乐春上，叶通、拖拉村上组 | 2025年 | 一、巴东村提升村建设1、陆玖小组：（1）新建挡土墙419.10m³；（2）新建污水管网：1）DN160双臂波纹管（SN8）1540米；2）DN200双臂波纹管（SN8）942米；3）相关配套设施建设； 2、众组小组：（1）新建机耕路1#299.69米，机耕路2#207.59米； 二、示范村（谷扎村）：甲日顶小组（1）新建污水管网：1）DN160双臂波纹管（SN8）368米；2）DN200双臂波纹管（SN8）431米；3）预留管道DN160双臂波纹管（SN8）74米；4）相关配套设施建设。（2）新建挡墙63.78米、新建沟盖板260米。（3）新建机耕路192.48米。（3）新建30×30沟渠3段，其中1#475.06米，2#173.50米，3#38.62米，沟渠盖板31.46米。 三、禹功村提升村建设：木达小组：（1）新建建筑面积为24.34㎡砖混结构公厕一座；（2）新建污水管网：1）DN160双臂波纹管（SN8）899米；2）DN200双臂波纹管（SN8）385米；3）预留管道DN160双臂波纹管（SN8）180米；4）相关配套设施建设。 四、春多乐村提升村建设：春多乐春上小组：（1）新建机耕路2条，其中1#机耕路68米，2#机耕路41.35米。（2）场地硬化约44㎡；拆除10m³水池；（3）新建污水管网：新建污水管网：1）DN160双臂波纹管（SN8）1873米；2）DN25 PE100级1.25Mpa PE管95米；3）预留管道DN160双臂波纹管（SN8）375米；4）相关配套设施建设。 五、拖拉村提升村建设：1.叶通组：（1）新建污水管网：新建污水管网：1）DN160双臂波纹管（SN8）600米；2））DN200双臂波纹管（SN8）300米；3）预留管道DN160双臂波纹管（SN8）272米；4）相关配套设施建设。（2）室外硬化场地41㎡，修复台阶4.8㎡。2.拖拉村上组：（1）新建污水管网：新建污水管网：1）DN160双臂波纹管（SN8）1900米；2））DN200双臂波纹管（SN8）300米；3）预留管道DN160双臂波纹管（SN8）330米；4）相关配套设施建设。 | 本项目建设完成后，可实现：1、进一步改善当地基础设施2、提升农村人居环境3、提高群众生活舒适度4、提高群众幸福感，促进当地经济发展。 | 550 | 550 |  | 是 | 269 | 1076 | 否 | 否 | 否 | 2025年5月 | 2025年12月 | 燕门乡人民政府 | 毛值城 | 13508883903 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资减少
19 | 乡村建设行动 | （二）人居环境整治 | 农村污水治理 | 德钦县奔子栏镇“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 奔子栏镇 |  |  | 2025年 | （1）农村生活污水及畜禽养殖污水的排放处理：新建∅1000钢筋混凝土沉泥井309座；新建∅1000钢筋混凝土检查井46座；新建有效容积2m³玻璃钢化粪池；新建有效容积4m³玻璃钢化粪池；新建有效容积6m³玻璃钢化粪池；新增DN100UPVC管1672米；新增DN300钢带增强聚乙烯螺旋波纹管2416米。 （2）村内道路修复工程：道路路面修复174米，新建挡墙141米，新建排水沟5.5米。 | ●时效指标:2025年3月开工，2025年12月竣工。●质量指标：建设达到项目验收标准●效益指标：项目建成后改善人民生活质量，改善群众生存条件。●质量指标：建设达到项目验收标准工程质量合格率：确保道路工程质量达到国家相关标准，验收合格率达到 100%。 ● 工程按时完工率：项目按照合同约定的时间完成工程建设，按时完工率达到100%以上●满意度指标：收益农户满意度95%。 | 550 | 550 |  | 是 |  | 1688 | 否 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 奔子栏镇人民政府 | 中生 | 17787692387 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资增加
20 | 乡村建设行动 | （二）人居环境整治 | 农村污水治理 | 德钦县拖顶乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项 | 拖顶乡 | 大村、普通农村、洛沙村、念萨村、德吉村、拖顶村 | 史主拉、高德、瓦迟布杰、普通农村委会、 各加尼拉、洛沙村委会、念萨村委会、德吉村委会 | 2025年 | 拖顶乡大村村人居环境改善及基础设施提升改造工程：（一）大村村史主拉小组村内道路拆除恢复 521 平方米，采用 C25 混凝土，厚度 0.15 米；村内道路拆除恢复 340 平方米，采用 C25 混凝土，厚度 0.2 米；双壁波纹管 DN300 长 175米，双壁波纹管 DN200 长 136 米，砖砌方形检查井 25 座，污水处理 5 处；原雨水沟拆除 166 米，新建雨水盖板沟 175 米，净空 0.2 米*0.4 米带盖板，采用 C20 混凝土；新建 PE 管 DN40 饮水主管 316 米，新建 PE 管 DN25 饮水支管 271 米，新建镀锌钢管 DN15饮水管 350 米。（二）大村村高德小组建设 DN110PE 管长 60 米，双壁波纹管 DN200 主管长 280 米，双壁波纹管 DN300 主管长 158 米，检查井 17 座，污水处理 6 处。拖顶乡普通农村污水处理工程：（一）瓦迟布杰小组建设双壁波纹管 DN200 主管长 65 米，双壁波纹管 DN300 主管长 60 米，0.6 米*0.6 米砖砌方形检查井 7 座，污水处理 1 处。（二）普通农村委会实施 DN110 管长 188.10 米，尾水灌溉管 PE 管 DN75 长57 米，污水处理 19 处。拖顶乡洛沙村人居环境提升工程：洛沙村各加尼拉小组建设排水沟长 799.68 米，断面尺寸为 20 厘米*20 厘米，采用 C20 混凝土（其中 719.22 米需拆人工拆除 10 厘米厚混凝土地面，安装沟盖板；8 米土沟开挖，安装沟盖板；72.46 米土沟开挖无盖板）；建设排水沟长 546.78 米，断面尺寸为 20 厘米*30 厘米，采用 C20 混凝土（其中 339.32米需拆人工拆除 10 厘米厚混凝土地面，安装沟盖板；96.86 米土沟开挖，安装沟盖板；110.60 米土沟开挖无盖板）；建设排水沟长 670.30 米，断面尺寸为 30 厘米*30 厘米，采用 C20 混凝土（其中 229.34 米需拆人工拆除 10 厘米厚混凝土地面，安装沟盖板；137.4 米土沟开挖，安装沟盖板；330.56 米土沟开挖无盖板）；建设排水沟长 1002.04米，断面尺寸为 30 厘米*40 厘米，采用 C20 混凝土（其中 94 米需安装沟盖板；216 米需破路及恢复）；建设排水沟长 418.35 米，断面尺寸为 40 厘米*50 厘米，采用 C20 混凝土（其中 360 米需安装沟盖板）。洛沙村委会实施 DN110 管长 359.40 米，尾水灌溉管 PE 管 DN75 长 219 米，污水处理 73 处。拖顶乡念萨村委会人居环境提升工程：实施 DN110 管长 79 米，尾水灌溉管 PE 管DN75 长 51 米，污水处理 19 处。拖顶乡德吉村委会人居环境提升工程：实施 DN110 管长 1625.45 米，尾水灌溉管PE 管 DN75 长 363 米，污水处理 121 处。拖顶乡洛玉村委会人居环境提升工程：实施 DN110 管长 1660.25 米，尾水灌溉管PE 管 DN75 长 612 米，污水处理 136 处。拖顶乡拖顶村道路硬化工程：道路硬化 4912 平方米，采用 C30 混凝土，厚度 0.18米；公厕维修 1 座，公厕改造提升 1 座，取水池 1 座，格栅池 1 座。 | 通过实施该项目项提升居住环境，打造宜居宜业和美乡村，受益群众198户 ，农户满意度达95%以上。 | 550 | 550 |  | 是 | 198 | 891 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 拖顶傈僳族乡人民政府 | 余润 | 18288834717 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资增加
21 | 乡村建设行动 | （二）人居环境整治 | 农村污水治理 | 德钦县佛山乡2025年“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 佛山乡 | 巴美村 | 12个小组 | 2025年 | 农村生活污水及畜禽养殖污水的排放处理（污水工程）：埋设玻璃钢化粪池（2 方）66 套、玻璃钢化粪池（4 方）35 套、玻璃钢化粪池（6 方）30 套，配套 PVC 入户连接管 6746 米，其中 DN110UPVC 管 4256米，DN160UPVC 管 1664 米，DN200UPVC 管 826 米。农村垃圾焚烧池提质改造：改造垃圾焚烧池 10 座，10 个自然村垃圾焚烧池均为原址重建。农业基础设施建设：新建 C25 砼农灌主沟 2386 米，新建 C25砼农灌支沟 675 米。其中：巴堆新建主沟 1480 米，支沟 467 米，盖板沟92 米，圆管涵 38 米，新建 400 立方方形水池 1 座；巴美上中下三组新建主沟 906 米，支沟 208 米，圆管涵 6 米，DN400 的铸铁管 16 米，新建 400立方矩形水池座 1 座。村内道路水毁垮塌挡墙支护：新建水毁挡墙总长 56 米。其中：巴堆新建水毁挡墙长 50 米，平均高 3.5 米；巴美上中下三组新建水毁挡墙长 6 米，平均高 3.8 米。农村基础设施提升改造修复（太阳能路灯新建及修缮）：太阳能新建及修缮 231 套。其中：新建太阳能路灯 40 盏；修缮太阳能路灯 191盏（更换电池、灯头）。 | 1.数量指标：新建两污排水；垃圾焚烧池；农田灌溉基础设施；村内照明设施≥4项；2.质量指标：建设项目符合质量要求100%；3.时效指标：建设周期≤12个月；4.社会效益指标：改善农户生产生活条件≥112 户 | 550 | 550 |  | 是 |  | 1098 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 佛山乡人民政府 | 张胜华 | 13988795707 | 德钦县农业农村局 | 是 | 建设内容调整
22 | 乡村建设行动 | （二）人居环境整治 | 农村污水治理 | 德钦县霞若乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 霞若乡 | 全乡各村 | 吉义独、布亚培、同斯农小组，施坝小组、格多洛小组、才贡小组、月仁村申洛贡小组、女尼小组、洒改顶小组、各么茸村里底玛小组、石茸村石茸小组，月仁村，才贡小组 | 2025年 | 1.吉义独、布亚培、同斯农小组两污处理建设49户； 2.施坝小组、格多洛小组、才贡小组、月仁村申洛贡小组、女尼小组、洒改顶小组、各么茸村里底玛小组、石茸村石茸小组两污处理建设272户； 3.月仁村排污沟渠修缮，预计投资50万元，涉及农户180户。 4.才贡小组危桥重建； | 一、项目总体目标 在2025内完成建设，改善交通条件，促进当地产业发展，带动经济增长，提高居民生活水平。 二、具体绩效目标 1. 工程建设指标 ● 工程质量合格率：确保工程质量达到国家相关标准，验收合格率达到 100%。 ● 工程按时完工率：项目按照合同约定的时间完成工程建设，按时完工率达到100%以上。 2. 经济效益指标 ● 产业发展带动效益：项目建成后，有效促进当地特色产业的发展，产业产值较项目实施前增长5%以上 3. 生态效益指标 ● 生态环境影响控制：在道路建设过程中，采取有效的生态保护措施，减少对周边生态环境的破坏，确保生态环境影响在可控范围内。 4. 服务对象满意度指标 ● 群众满意度：通过问卷调查或走访等方式，了解当地群众对产业道路建设项目的满意度，群众满意度达到85%以上。 | 550 | 550 |  | 是 | 495 | 1344 | 否 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 霞若乡人民政府 | 张燕杰 | 15284566266 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资减少
23 | 乡村建设行动 | （二）人居环境整治 | 农村污水治理 | 德钦县叶枝镇“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 叶枝镇 | 拉波洛村、倮那村 | 抗美组、白马洛小村组 | 2025年 | 污水管网及处理设施：拉波洛村铺设排污管 1886.72，设置污水检查井 50座、集水井 71座，建造玻璃钢化粪池 5座、三级化粪池 3座、消能池 13座，配套入户管网。倮那村铺设排污管 1603.6米，设置污水检查井 39座、集水井 51座，建造玻璃钢化粪池 3座、三级化粪池 2座，配套入 户管网；排水设施：拉波洛村新建排水沟 586.6米，安装水沟盖板 99米，新建水沟 6.26米；道路工程：拉波洛村硬化道路 550 米，拆除重建道路 751.4米，破除及修复混凝土地坪 269.25平 方米；公厕建设：拉波洛村重建1座公厕，倮那村重建1座、 新建 1座公厕；其他工程：拉波洛村新建挡墙 563.47米。 | 1.生态效益。推行绿色生产生活方式，打造示范组，大力实施乡村绿化美化，提升组内及周边人居环境治理水平，确保农村生活污水排放规范化，同时，达到治理村庄生活垃圾和生活污水的目的。确保示范组模范作用，带动其它组发展。2.社会效益：通过项目实施，加强农村基础设施建设，切实改善群众生产、生活水平，达到群众健康生活的目的。同时，可以让党的惠民政策深入心，让贫困地区群众对未来生活充满信心，从而提高群众生产、生活积极性，不断提高群众幸福指数。3.示范效益。在我村其它项目建设中起到示范作用，推动类似基础设施的优化和完善。 | 550 | 550 |  | 是 | 75 | 249 | 否 | 否 | 否 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 叶枝镇人民政府 | 施杨 | 13988732996 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资减少
24 | 乡村建设行动 | （二）人居环境整治 | 农村污水治理 | 德钦县升平镇“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 升平镇 | 巨水村、阿东村 | 拉水、贡子顶、村委会、古久浓、飞来寺、贡水、其子水、纽贡，其卡、高仁、荣布、温泉。 | 2025年 | 农村饮水安全：巨水村拉水小组新建水池 1座，铺设饮水管 140米、饮水主管 1801米，水管加保温层 2401米。巨水村贡子顶小组新建水池 1座，铺设饮水管 360米、饮水主管 870米、饮水支管 300米；农村公厕提升改造：巨水村委会改造公厕1座，巨水村古久浓小组、飞来寺小组各新建1座，巨水村贡水小组、其子水小组、贡子顶小组、纽贡小组各改造1座。阿东村其卡小组、高仁小组各拆除1座，荣布小组、温泉小组、其卡小组各新建 1座，另有 2座厕所提升改造；农村道路硬化及其附属设施建设：巨水村古久浓小组道路及场地硬化 2753平方米，新建小桥 2座，新建挡墙 85米，安装路边围护 175米，建设村内道路排水侧沟 200米；排污设施提升：阿东村及巨水村铺设管道 10770米，实施“两污”分散处理 359处，架设给水管道 3590米。 | （1）时效指标：2025年4月开工、2025年12月完工；（2）质量指标：建设达到项目验收标准；（3）效益指标：项目在建设过程中可至少带动本地务工人数100人次，项目受益对象辐射10个村民小组，1872人，其中脱贫户19户；（4）满意度指标：受益农户满意度≥95%。 | 550 | 550 |  | 是 | 337 | 1872 | 否 | 否 | 否 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 升平镇人民政府 | 培布 | 13988795824 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资增加
25 | 乡村建设行动 | （二）人居环境整治 | 农村污水治理 | 德钦县巴迪乡“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | 巴迪乡 | 真朴村 | 里底组 | 2025年 | 1.组内基础设施建设： （1）新建组内道道路：①路基调型 2219.25 ㎡；②新建C25 混 凝土路面（厚 18cm)2219.25 ㎡；（2）拆除重建道路 934 ㎡：①拆除道路 934 ㎡；②弃方超运 140.10m³.km；③新建 C25 混凝土路面（厚 18cm)934 ㎡；（3）新建组内挡土墙 882.86m³：①新建 M7.5 浆砌石679.22m³；②新建 C20 埋石混凝土挡墙 203.64m³；（4）新建波形护栏 480 米：①新建波形钢梁护栏 480 米；②新 建扩轮标 229 个；（5）室外地坪硬化：新建 C25 混凝土地坪（厚 18cm)535㎡；（6）新建排污沟渠 1150 米：①新建 20cm*20cm 沟渠420 米（C20 混凝土水沟）；②新建 30cm*30cm 沟渠 730 米（C20 混凝土水沟）； ③加盖钢纤维混凝土盖板100 米（30cm*30cm 沟）；④加盖钢纤维混 凝土盖板 60 米（20cm*20cm沟）；（7）拆除重建排污沟渠：①拆除沟渠 890 米（C20 混凝土30cm*30cm 沟）；②新建 30cm*30cm 沟渠 890 米（C20 混凝土水沟加盖钢纤维混凝土盖板）。 2.人居环境环境提升（1）新建防护栏：新建铁艺栏杆 750m；（2）新建供水管道:新建 DN50-镀锌钢管 810m;（3）新建垃圾池:3 座。（4）新建涵管 4 座：新建φ40 钢筋混凝土涵管 16m（包含跌井、一字墙）；（5）新建围网：新建全塑围网 88m。 3.新建公共建筑 （1）拆除重建公厕：①拆除砖木破旧公厕 19.70 ㎡；②新建砖 混公厕 22.22 ㎡。（2）新建钢结构农产品晾棚 392.00 ㎡。 （二）真朴村里底组 1.组内基础设施建设：（1）新建组内挡土墙：新建 M7.5 浆砌石挡墙 2846.79m³；新建 C20 毛石混凝土挡墙 85.21m³；（2）新建组内道道路：路基调型 3193.85 ㎡；新建 C25混凝土路面 （厚 18cm)3193.85m³；土石方开挖 630m³，土石方开挖 630m³.km（运距 5km）；（3）室外地坪硬化：新建 C25 混凝土地坪（厚 18cm)620㎡。（4）新建排水沟渠：新建 20cm*20cm 沟渠 90 米（C25混凝土水沟）； 新建 30cm*30cm 沟渠 502 米（C25 混凝土水沟）；新建 40cm*40cm 沟 渠（C25 混凝土水沟）；（5）拆除重建排水沟渠：拆除 40cm*40cm 沟渠 203 米（C25 混凝土 水沟）；拆除 30cm*30cm 沟渠 417 米（C25 混凝土水沟）；新 400cm*400cm 沟渠 417 米（C25 混凝土水沟）；新建 30cm*30cm 沟渠 203 米（C25 混凝土水沟）。 2.人居环境环境提升（1）新建防护栏：新建铁艺栏杆 150 米；（2）新建挡渣墙：新建砖砌挡渣墙 778 米；（3）新建涵管：新建φ60 钢筋混凝土涵管 56 米（包含跌 井、一字墙）；（4）新建围网：新建全塑围网 90 米；（5）水沟加盖板：沟渠加盖钢纤维混凝土盖板 120 米（6）新建排污沟渠：新建 20cm*20cm 沟渠 160 米（C25混凝土水沟）；沟渠加盖钢 7.纤维混凝土盖板 160 米，新建化粪池 2 座。（7）新建波形护栏：新建波形钢梁护栏 30 米；轮廓标14 个；（8）新建垃圾池：1 座。 3.新建公共建筑 （1）新建公厕：①新建砖混公厕 22.22 ㎡（二男、二女） | 1.时效指标：2025年3月开工、2025年12月完工。 2.质量指标：建设项目达到法定验收标准。 3.效益指标：项目在建设过程中可带动至少241人次本地务工。项目建设后253户937人将直接受益。改变乡村脏乱差情况，可持续影响期≥10年。 4.满意度指标：受益农户满意度≥85% | 550 | 550 |  | 是 | 253 | 937 | 否 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 巴迪乡人民政府 | 和嘉华 | 13988761011 | 德钦县农业农村局 | 是 | 投资减少
26 | 乡村建设行动 | （二）人居环境整治 | 村容村貌提升 | 德钦县2025年民族团结进步示范县建设项目 | 叶枝镇、燕门乡、奔子栏镇 | 拉波洛村、倮那村、拖拉村、书松村 | 索倮洛组、抗美、俄舍洛、鲁姆底、施克、老安统组、倮那组、及害洛组、白马洛大村一二组、白马洛小村组、方箐组，拖拉村，农仁、习丁、曲决小组。 | 2025年 | 1.叶枝镇（投资146.20万元）（1）拉波洛村安装125盏（索倮洛组13盏、抗美11盏、俄舍洛30盏、鲁姆底23盏、施克底18盏）；（2）倮那村安装156盏（老安统组20盏、倮那组36盏、及害洛组13盏、白马洛大村一二组40盏、白马洛小村组47盏）；（3）方箐组42盏。2.燕门乡拖拉村新建村内道路硬化2段，其中1#42.85米，2#2518.02米，路缘石5385.97米。计划投资：189.08万元 3.奔子栏镇书松村（1）农仁小组新建饮水管道1条，总长6205.61米，均为DN50×3.8镀锌钢管，并配套安装闸阀6个，排泥阀4个，进排气阀9个，闸阀井20座。过路段35米以及相关配套设施。新建蓄水池1座，以及相关附属设施，新建DN200 PE排污管1条。习丁小组新建30cm×40cm农田水渠541.70米；新建输水管道4条，总长1420.59米。均为DN200PE管1.25Mpa，配套水池17座，过路段12米。计划投资：126.85万元。（2）农仁小组修复道路41.16㎡，新建挡墙145.89m³；计划投资：11.93万元（3）曲决小组道路硬化1.5公里左右，计划投资55.94万元。 | （1）数量指标：拟实施村数 ≥3；村内道路修复及路面硬化工程 ≥2574.67㎡；挡墙建设 ≥300㎡；防护栏建设 ≥16.88㎡；新建蓄水池 ≥10㎡；新建水沟 ≥532.82㎡。（2）质量指标：工程质量达标率100%；（3）成本指标：单价控制率，100%。（4）社会效益指标：受益人数≥200人，改善群众生产生活，促进民族团结。（5）服务对象满意度指标：受益群众满意度≥99%。 | 530 | 530 |  | 是 | 110 | 549 | 否 | 否 | 否 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 德钦县民族宗教事务局 | 刘永媚 | 13988749357 | 德钦县民族宗教事务局 | 是 | 投资减少
27 | 乡村建设行动 | （二）人居环境整治 | 村容村貌提升 | 德钦县2025年民族发展项目 | － | － | － | 2025年 | 一、德钦县2025年民族村寨旅游提升建设项目：1.卫生厕所及附属设施建设；2.人居环境改造及社区基础设施修复；3.道路修复；4.新建、修缮太阳能路灯，计划投入90万元； 二、德钦县拖顶乡民族团结进步示范乡建设项目：（1）安防工程：农田野生动物防护，确保农田和牲畜的安全，减少农作物被破坏的情况，及相关附属工程建设；（2）全乡道路硬化及修复，计划投入500万元。三、民族团结进步幸福示范村：（1）县内群众农田水渠修复，通组道路硬化及修复；（2）农村安全饮水工程；（3）新建、修缮太阳能路灯；（4)场地平整硬化，投入330万元。 | 1.数量指标：实施项目村大于1个、全乡道路硬化及挡墙；2.效益指标：受益人数大于356人、改善群众生产生活促进民族团结、建立民族团结进步长效机制 | 920 | 920 |  | 是 |  |  | 否 | 否 | 否 | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 德钦县民族宗教事务局 | 刘永媚 | 13988749357 | 德钦县民族宗教事务局 | 是 | 投资减少
28 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 羊拉乡雅瑞安和易地搬迁后扶基础设施建设项目 | 羊拉乡 | 雅瑞安和社区 | 雅瑞安和社区 | 2025年 | 实施羊拉乡雅瑞安和易地搬迁后扶基础设施建设项目，具体包括：2#路～14路基土夹石回填15953.6㎡、15#路～20路基土夹石开挖8100㎡、路基碾压24053.6㎡、级配碎石施工24053.6㎡、路缘石基础施工216.44 m³、路缘石、流水石施工5915 m、水稳层施工18687.44㎡、中粒沥青施工18687.44㎡、社区活动用房主体外工程1256.18㎡、水泵房181.66 ㎡等。 | 1.数量指标：地基平整建设任务完成率 ≥100%、管道排布建设任务完成率 ≥100%、垃圾回收站建设任务完成率 ≥100%、污水处理站建设任务完成率≥100%；2.效益指标：提升群众生活水平、农户收入增加；3.时效指标：按时完工 | 722.0414 | 722.0414 |  | 是 | 185 | 1063 | 否 | 是 | 否 | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 羊拉乡人民政府 | 鲁茸定主 | 13988764220 | 德钦县发改局 | 是 | 投资减少
29 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | － | － | － | 2025年 | 偿还易地扶贫搬迁贷款利息49万元。 | （1）时效指标：2025年3月开工，2025年12月完工。 （2）质量指标：2025年底易地搬迁贷款贴息支付。 （3）效益指标：按照季度支付贷款贴息。 （4）满意度指标：受益农户满意度≥95%。 | 49 | 49 |  | 是 | 585 | 2340 | 是 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 德钦县财政局 | 达瓦卓玛 | 13988788489 | 德钦县财政局 | 是 | 投资减少
30 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 雨露计划 | － | － | － | 2025年 | 支持引导脱贫户（含监测户）新成长劳动力接受职业教育，实现增收致富。“雨露计划”扶持对象为接受中、高等职业教育的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，补助标准为接受全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育的5000元/人/年，接受全日制普通中专、技工院校中等职业教育的4000元/人/年，接受全日制职业高中中等职业教育的3000元/人/年。 | 通过政策扶持，确保每个受助学生起码学会一项有用技能，脱贫户（含监测户）新成长劳动力创业就业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，全家稳定增收的目标。 | 168.7 | 168.7 |  | 是 | 304 | 1216 | 是 | 否 | 否 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 德钦县教体局 | 瞿梅芳 | 8412641 | 德钦县教体局 | 是 | 投资增加
备注：1.云财农[2023]191号中模板根据现行全国防返贫信息系统入库要素制定，德钦县依照迪庆州统一制定项目申报表。 2.项目绩效目标在表中只填报总体目标，绩效目标具体指标的一、二、三级指标模板按全国防返贫信息系统内置模板导出，每个项目附一个单独绩效表，具体指标需要反映建设内容； 3.按照全国防返贫信息系统项目类型分为：产业发展、就业项目、乡村建设行动、易地搬迁后续后扶、巩固三保障成果、乡村治理和精神文明建设、项目管理费、其他。