
[image: image1.jpg]HisE=fmeniyaEme=ading

eI (A




 



德政办发〔2019〕32号

德钦县人民政府办公室关于印发《德钦县深入推进投资项目并联审批实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府，县直各委、办、局：
经县人民政府研究决定，现将《德钦县深入推进投资项目并联审批实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

德钦县人民政府
2019年4月28日
抄送： 县长、副县长。县委各部委，县人大常委会办公室，
县政协办公室，县法院，县检察院，省属驻县各单位，
县属各企事业单位，各人民团体。

德钦县人民政府办公室              2019年4月28日印发
德钦县深入推进投资项目并联审批实施方案

为切实加快投资项目前期工作办理进度，进一步优化投资项目审批环节、简化办事程序、实行并联审批、提高服务效率，优化审批流程，根据《全国投资项目在线审批监管平台运行管理暂行办法》《云南省省投资项目并联审批办法（试行）》《云南省省深化“放管服”改革推进政府职能转变的意见》《云南省投资项目并联审批实施方案》和云南省营商环境提升年工作动员电视电话会议精神，结合我县实际，制定本行动方案。

一、目标任务

按照“简政放权、放管结合、优化服务”的要求，加强各有关部门在项目审批工作中的协作配合，推动全县投资项目在线审批监管工作，实行项目“1+（2+X）”并联审批，及时解决项目审批过程中遇到的问题，加快推进重大项目前期工作审批进度，限时办结，提高效率，实现投资项目“平台受理、在线办理、限时办结、全程监察”。

二、工作措施
（一）实行投资项目网上审批监管。项目单位通过云南省投资项目在线审批监管平台申报项目，审批进度和结果通过投资项目网上审批监管平台反馈，实现项目审批、核准、备案全程可查询、可追溯和全程监察，进一步提高审批效率。同时，涉及投资项目的部门必须按照（）全部进驻政务中心窗口，保障开展相关业务（投资项目在线监管平台事项详见附件）；进驻政务中心部门领导每周必需在政务中心轮岗半日。
（二）实行“1+（2+X）”并联审批。“1”即一个窗口受理，企业或项目单位提出的项目审批、核准、备案申请，由云南省省投资项目网上审批监管平台德钦县政务服务中心“一个窗口”受理，统一推送相关部门，由相关部门同步对材料进行初步审查，按照并联审批的要求，明确具体审批事项所需申报材料和相关要求，一次性告知补充材料。“（2+X）”是指项目审批、核准的前置手续和开工前需办理的相关手续，“2”为规划选址、用地预审等2项前置手续，“X”为按照规定需在项目审批、核准前办理的环评批复、节能审查、社会稳定风险评价等前置审批手续，实行同步并联协同办理。其中：规划选址、用地预审在项目审批、核准前办结；其他手续同步办理，务必在项目开工前办理完毕。

（三）简化企业投资审批。实施“项目审批时间再砍一半”提升行动，2019年起采取“一张表单”整合申报材料，将项目从申请核准（备案）到竣工验收全流程审批时间压缩至120个工作日内，从申请核准（备案）到竣工验收全流程通过投资项目审批平台录入监管平台；对辖区内出让土地类新建工业、物流业项目实行承诺制，简化办事流程，企业在取得用地和城乡规划许可、按要求作出相应承诺后，自主依法依规开展设计、施工，竣工后接受相关验收，实行“先建后验”；投资主管部门对符合“1+2”审批要件齐全的项目，在10个工作日内办结审批核准手续；对于需要进行评估咨询的项目，在30个工作日（咨询评估20个工作日）内办结审批核准手续；对需省、州级层面审批的项目，要件齐全后5个工作日内上报。同时，实行备案制的企业和外商投资项目，备案机关要通过投资项目在线审批监管平台或政务服务大厅提供快捷备案服务，不得设置任何前置条件，项目单位凭备案文件在开工前办理其他相关手续。

（四）推进信息化政务平台建设。建立健全标准规范、安全保障和运营管理等体系，逐步做到政务服务事项办理标准统一、整体联动、业务协同，除法律法规另有规定或涉及国家安全、秘密等外，政务服务事项全部纳入平台运行和管理，推动实现“一网通办”、“异地可办”； 以高标准建设“一部手机办事通”为抓手，提升公共服务数字化供给能力，推行“一件事情、一套材料、一键申报、一处反馈”的“打包”服务，打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境。
（五）加强税收管理。根据《德政发〔2019〕11号》文件要求，县域内所有建设项目合同的签订必须在县公共资源交易中心完成，必须将《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第11号）第二条规定及相关纳税要求纳入合同。

三、落实验收

县人民政府将投资项目并联审批工作开展落实情况纳入年度督查范围，通过查进展、查落实、查问题、查效果，客观评估并联审批相关政策落实情况，评判政策实施是否达到了预期效果，是否需要调整完善。县人民政府督查室将按照本方案就工作落实情况进行督查，对工作开展有力的部门和单位予以表扬，对进驻不到位、授权不到位、政策落实不到位和不按规定在政务服务中心办理事项的部门和单位进行通报批评，对工作落实不及时、措施不到位、有令不行、有禁不止的单位将严肃追究相关责任人。
附件：
投资项目在线监管平台事项
	入驻部门
	进驻事项
	办理时限

	人防
	1.结合民用建筑修建防空地下室设计方案审批
	9天

	
	2.新建民用建筑因客观条件限制不宜修建防空地下室缴纳易地建设费审批


	10天

	住房和城乡建设局


	1.城乡规划行政主管部门核发的选址意见书（仅指以划拨方式提供国有土地使用权的项目）
	15天

	
	2.政府出资的投资项目审批初步设计及投资概算
	13天



	
	3.规划条件和建设工程规划许可核实
	15天



	
	4.城乡规划行政主管部门核发的选址意见书


	15天



	
	5.建设工程规划许可证


	15天



	
	6.建设用地规划许可证
	15天



	
	7.区域重大建设项目选址意见书核发
	28天



	
	8.房屋建筑和市政基础设施建设工程施工安全报监备案
	3天



	
	9.房屋建筑和市政基础设施建设工程质量监督注册
	3天



	
	10.建设工程竣工验收备案
	10天



	
	11.建设工程施工许可证核发
	13天

	发展和
改革局
	1.实施方案方案审批
	所有事项办理事项录入均为10天

	
	2.初步设计方案审批
	

	
	3.企业投资项目备案
	

	
	4.项目建议书审批
	

	
	5.可行性研究报告审批
	

	
	6.依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准
	

	
	7.固定资产投资项目节能审查
	

	自然资

源局
	1.建设项目压覆重要矿产资源审批
	15天

	
	2.建设项目用地预审
	20天

	
	3.建设征用、使用土地涉及农用地转用审批
	15天

	
	4.土地征收审批
	15天

	迪庆州生态环境局德钦分局
	1.建设项目环境影响评价文件审批（除国家规定的重特大项目外）
	30天

	
	2.建设项目环境影响评价审批（非辐射类项目）
	82天

	文化
旅游局
	1.县级级文物保护单位及登记文物单位建设控制地带内建设工程设计方案审批
	9天

	
	2.县级文物保护单位及登记文物单位修缮工程竣工验收
	30天

	
	3.县级文物保护单位及登记文物单位修缮审批
	9天

	
	4.县级文物保护单位及登记文物单位原址保护措施审批
	9天

	
	5.县级文物保护单位及登记文物原址保护工程竣工验收
	30天

	交通
运输局


	1.公路建设项目施工许可
	12天

	
	2.公路工程初步设计文件审批
	10天

	
	3.公路工程施工图设计文件审批
	15天

	
	4.公路工程新建、改建项目竣工验收
	15天

	水务局
	1.水利工程初步设计审批
	13天

	
	2.河道管理范围内有关活动审批
	20天

	
	3.非防洪建设项目洪水影响评价报告审查
	13天

	
	4.建设项目取水许可审批
	13天

	
	5.江河故道、旧堤、原有工程设施等填堵、占用、拆毁审批
	13天

	
	6.入河排污口的设置和扩大核准
	13天

	
	7.占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批
	14天

	
	8.生产建设项目水土保持设施验收审批
	13天

	
	9.河道管理范围内建设项目工程建设方案审查
	5天

	
	10.洪水影响评价报告审批
	13天

	
	11.建设项目水资源论证报告书审批
	15天

	
	12.生产建设项目水土保持方案审批
	10天

	
	13.水工程建设规划同意书核发
	15天

	气象局
	1.大气环境影响评价使用非气象主管部门提供的气象资料审查
	13天

	
	2.升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批
	1天

	
	3.防雷装置设计审核和竣工验收（竣工验收）
	9天

	
	4.防雷装置设计审核和竣工验收（设计审核）
	13天

	林业和草原局
	1.建设项目使用林地审核审批
	14天

	
	2.临时占用征收征用林地审核审批
	15天

	消防大队
	1.公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查
	15天

	
	2.建设工程竣工消防验收
	20天

	
	3.建设工程消防设计审核
	20天


- 2 -
- 8 -

