## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 德钦县2025年民族团结进步示范县建设项目资金
主管部门 |  | 德钦县民族宗教事务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 德钦县民族宗教事务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 125.98 |  | 125.98 |  | 125.98 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 | 125.98 |  | 125.98 |  | 125.98 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过深入开展民族团结进步示范创建活动，使县内村民族团结、社会和谐稳定局面更加巩固，中华民族共同体意识更加增强。 | [5 empty] | 项目施工已完成：叶枝镇基础设施节能及综合能效提升，燕门乡拖拉村硬化道路工程，奔子栏镇书松村基础设施工程：奔子栏镇书松村农仁小组安全饮水，习丁小组农田水渠；奔子栏镇书松村农仁小组道路修复及挡墙；奔子栏镇书松村曲决小组道路硬化。为了引领群众发展生产、脱贫致富，以民族团结进步示范建设为统揽，为群众出行安全及生产生活需要，提升公共卫生水平、改善人民生活质量、促进社会文明进步、推动传统农村向现代化农村进步历程、确保农田和牲畜的安全，减少农作物被破坏的情况，以及推动乡村振兴，提升人民幸福感，推动民族团结进步事业发展，进而促进县内产业又好又快的发展；通过深入开展民族团结进步示范创建活动，使县内村民族团结、社会和谐稳定局面更加巩固，中华民族共同体意识更加增强。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 | 项目资金投入率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 村内道路修复及路面硬化工程 | >= | 2574.67 | 平方米 | 2574.67 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 拟实施村数 | >= | 3 | 个 | 3 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 防护栏建设 | >= | 16.88 | 平方米 | 16.88 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 挡墙建设 | >= | 300 | 平方米 | 300 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 新建蓄水池 | >= | 10 | 平方米 | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 新建水沟 | >= | 532.82 | 平方米 | 532.82 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 工程质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 项目开工率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 完工时间 | <= | 2025年12月31日 | 年-月-日 | 2025年12月31日 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 年底12月份合同资金支出率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益人数 | >= | 200 | 人 | 200 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益指标 | 改善群众生产生活促进民族团结 | = | 促进 | 是/否 | 促进 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 建立民族团结进步长效机制 | = | 持续建立健全 | 是/否 | 持续建立健全 | 9 | 9
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 99 | % | 99 | 14 | 14
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

## 对下转移支付专项资金支出明细表
对下转移支付专项资金支出明细表
县区 | 年初预算数 |  |  |  | 财政下达数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 未完成原因及下一步措施
| 年度资金总额 | 其中：当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 年度资金总额 | 其中：当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | 年度资金总额 | 其中：当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金

## 项目支出绩效评价报告表
项目支出绩效评价报告表
报告事项及要求 | 报告内容
一、基本情况（项目概况和项目绩效目标，重点报告项目主要实施内容及完工情况、资金投入、使用情况、绩效总体目标和阶段性目标。） | 项目施工已完成：叶枝镇基础设施节能及综合能效提升，燕门乡拖拉村硬化道路工程，奔子栏镇书松村基础设施工程：奔子栏镇书松村农仁小组安全饮水，习丁小组农田水渠；奔子栏镇书松村农仁小组道路修复及挡墙；奔子栏镇书松村曲决小组道路硬化。为了引领群众发展生产、脱贫致富，以民族团结进步示范建设为统揽，为群众出行安全及生产生活需要，提升公共卫生水平、改善人民生活质量、促进社会文明进步、推动传统农村向现代化农村进步历程、确保农田和牲畜的安全，减少农作物被破坏的情况，以及推动乡村振兴，提升人民幸福感，推动民族团结进步事业发展，进而促进县内产业又好又快的发展；通过深入开展民族团结进步示范创建活动，使县内村民族团结、社会和谐稳定局面更加巩固，中华民族共同体意识更加增强。
二、绩效评价工作开展情况（报告绩效评价目的、对象、范围、评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价工作过程。） | 本年度，我单位严格按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，扎实推进绩效评价各项工作。一是健全组织机制，明确职责分工。 成立由主要领导任组长、各科室负责人参与的绩效评价工作小组，财务部门牵头组织，业务科室具体实施，形成“财务+业务”协同联动的工作格局。制定《年度绩效评价工作方案》，明确评价范围、时间节点和责任分工，确保评价工作有序推进。二是实现评价全覆盖，规范操作流程。 对照年初设定的产出、效益、满意度等绩效指标，逐项核实完成情况。三是强化过程管控，确保评价质量。 对自评数据的真实性、评分标准的严谨性进行交叉核验。针对评价中发现的偏差情况，及时查找原因，补充佐证材料，确保评价结果客观、准确。四是注重结果应用，发挥导向作用。 对发现的问题进行整改，切实做到“以评促管、以评促效”。
三、综合评价情况及评价结论（最终评价评分及优良中差等次评论） | 100分，优秀。项目已实施完成
四、绩效评价指标分析（逐一分析各项指标的完成情况。） | 本年度，我单位严格按照年初设定的绩效目标，扎实推进各项工作，绩效指标总体完成情况良好。一是产出指标全面完成。 二是效益指标成效显著。 三是满意度指标达到预期。总体来看，本年度各项绩效指标完成情况良好，实现了预期目标。部分指标超额完成，主要得益于科学统筹、精细管理和各科室协同配合。下一步，将持续优化指标设置，进一步提升预算绩效管理水平。
五、主要经验、存在的问题及原因分析（项目管理和资金管理方面的经验、问题和原因。） | 主要经验：项目管理方面，项目启动阶段即明确目标、里程碑及责任分工，采用甘特图与周例会相结合的方式跟踪进度，确保各环节衔接顺畅。通过风险预判清单，提前识别关键路径上的潜在延迟风险，有效避免了多次可能的工期延误。2. 资金管理方面， 实施预算动态监控，通过“先审后支”的流程控制，确保每一笔支出均有对应预算支持，全年无超预算发生。优化资金支付节奏：根据项目进度合理编制资金使用计划，协调财务部门按节点拨付，避免资金过早沉淀或支付滞后影响供应商履约。同时，对合同付款条件进行逐条审核，将支付节点与可交付成果验收挂钩，提升了资金使用效率。规范报销与审批流程：统一费用归集口径，制定清晰的报销指引，并采用分级审批制度。通过事前申请、事中核验、事后复核三道防线，有效防止了资金挪用或重复支付的情况。 存在的问题及原因分析：实际决算中，预算编制与实际支出存在一定偏差，原因分析：前期对技术方案的不确定性估计不足，按理想成本进行测算，未预留合理弹性。以上经验和问题反映出，在项目推进中既要依靠制度流程的刚性约束，也需根据实际情况预留弹性空间并持续优化风控机制。后续将重点强化外部依赖跟踪、需求变更管理以及预算编制的精细化水平，同时推动资金审批流程线上化、分级化，提升整体项目与资金管理效能。
六、建议（评价结果运用、整改及项目后续运维等建议） | 评价结果运用上，将已验证有效的“预算动态监控台账”“跨部门协调会机制”固化为标准模板纳入部门知识库，并在绩效考核中对风险化解贡献突出的成员予以加分激励。整改措施上，针对外部依赖滞后问题，后续项目强制设置不低于工期15%的缓冲时间；针对预算偏差，推行季度滚动调剂机制并增设预备费科目；同时推动资金审批线上化，按金额分级简化流程。后续运维上，建议设置1个月“双轨过渡期”完成知识移交，建立分级响应制度（P0级15分钟内响应），并按年度运维经费10%-15%预留持续改进资金，定期将高频问题反哺至项目设计阶段。